ARQUITECTURA FINANCIERA @arquitecturafinanciera PLAN ESTRATEGICO DE LANZAMIENTO Objetivos SMART ¦ Hoja de ruta 12 meses ¦ KPIs Preparado por: Diego Moreno ¦ Mayo 2026

# 1. Introduccion y Contexto del Proyecto

Arquitectura Financiera es una marca personal de educacion financiera orientada a jovenes espanoles de 18 a 35 anos. El proyecto nace de la conviccion de que el sistema educativo no prepara a los jovenes para gestionar su propio dinero, y que existe un enorme deficit de contenido financiero honesto, practico y contextualizado al mercado espanol.

Diego, su creador, es estudiante universitario, emprendedor con 20 anos e inversor desde los 18. Esta posicion unica, aprendiendo en publico y desde la misma realidad que su audiencia, es el diferencial mas potente de la cuenta frente a otros creadores del nicho.

Propuesta de valor Sin gurus. Sin promesas imposibles. Sin complicarlo. Solo lo que funciona, explicado como si se lo contara a un amigo. Con contexto fiscal espanol real: IRPF, brokers como DEGIRO, MyInvestor y Bit2Me.

## 1.1 Estado actual del proyecto

Al momento de redactar este plan, el proyecto cuenta con los siguientes activos ya desarrollados:

- Post Cero (carrusel de presentacion) corregido y listo para publicar

- 5 posts del Bloque 01 - Cimientos completamente desarrollados (slides, captions y hooks)

- Agente de IA propio para generacion de contenido (Node.js + Anthropic SDK) con 7 endpoints funcionales

- Sistema de prompts afinado con el tono y los pilares de la marca

- Estructura de pilares tematicos definida: Finanzas personales, Inversion indexada, Cripto sin hype, Patrimonio desde cero

# 2. Metodologia SMART

Todos los objetivos de este plan estan definidos bajo la metodologia SMART, que garantiza que cada meta sea accionable, medible y alcanzable dentro de un horizonte temporal concreto.

| S | Especifico | El objetivo describe exactamente que se quiere lograr, sin ambiguedad. |
| --- | --- | --- |
| M | Medible | Existe una metrica concreta que permite saber si se ha alcanzado o no. |
| A | Alcanzable | Es ambicioso pero realista dado el punto de partida y los recursos disponibles. |
| R | Relevante | Contribuye directamente al crecimiento de la marca y al proyecto de vida. |
| T | Temporal | Tiene una fecha limite o un plazo definido para su consecucion. |

# 3. Fases Estrategicas

El plan se estructura en tres fases progresivas de cuatro meses cada una, alineadas con el ciclo natural de crecimiento de una marca personal en redes sociales.

| FASE 1 | Lanzamiento y Cimientos Meses 1 - 3 ¦ Mayo - Julio 2026 |
| --- | --- |

El objetivo de esta fase es establecer la presencia de la marca, validar el contenido con la audiencia real y construir una base de seguidores comprometidos. Es el momento de aprender que tipo de contenido resuena, sin presion de monetizar.

### Objetivos SMART - Fase 1

| # | Objetivo | Metrica clave | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Publicar el Post Cero y los 5 posts del Bloque 01 (Cimientos) en las primeras 3 semanas, manteniendo una cadencia de 3 publicaciones semanales. | 5 posts publicados / 3x semana | Semana 3 |
| 02 | Alcanzar 500 seguidores en Instagram en los primeros 60 dias de actividad de la cuenta, partiendo desde cero. | 500 seguidores | Mes 2 |
| 03 | Conseguir una tasa de engagement minima del 5% (guardados + compartidos / alcance) en cada post publicado durante la Fase 1. | Engagement >= 5% | Mes 1-3 |
| 04 | Completar y validar el Agente IA propio (todos los endpoints funcionando) y tenerlo en uso activo para la produccion de contenido antes de finalizar el primer mes. | Agente operativo al 100% | Mes 1 |
| 05 | Desarrollar y publicar el Bloque 02 completo (5 posts sobre Ahorro e Inversion basica) antes del final de la Fase 1. | 5 posts Bloque 02 listos | Mes 3 |

| FASE 2 | Crecimiento y Comunidad Meses 4 - 6 ¦ Agosto - Octubre 2026 |
| --- | --- |

En esta fase el foco se desplaza hacia la construccion de comunidad fuera de Instagram. El newsletter y los primeros productos digitales gratuitos (lead magnets) son las herramientas clave para reducir la dependencia del algoritmo y crear un activo propio.

### Objetivos SMART - Fase 2

| # | Objetivo | Metrica clave | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | Alcanzar 2.000 seguidores en Instagram al final de la Fase 2, manteniendo el ritmo de publicacion de al menos 3 posts semanales. | 2.000 seguidores | Mes 6 |
| 07 | Lanzar el newsletter semanal en Beehiiv y conseguir 150 suscriptores organicos en los primeros 60 dias tras el lanzamiento. | 150 suscriptores | Mes 5 |
| 08 | Crear y distribuir un lead magnet gratuito (por ejemplo: 'Guia de brokers espanoles 2026' o 'Calculadora de interes compuesto') que genere al menos 200 descargas. | 200 descargas | Mes 5 |
| 09 | Integrar la Instagram Graph API en el Agente IA para obtener metricas reales de cada post (alcance, guardados, engagement) directamente desde el panel. | API integrada y funcional | Mes 4 |
| 10 | Completar el Bloque 03 y Bloque 04 de contenido (Inversion indexada y ETFs; Cripto sin hype) con al menos 5 posts por bloque. | 10 posts nuevos | Mes 6 |

| FASE 3 | Monetizacion y Escalado Meses 7 - 12 ¦ Nov 2026 - Abr 2027 |
| --- | --- |

Con una comunidad consolidada y un historial de contenido de valor, esta fase introduce la primera capa de monetizacion. El objetivo no es maximizar ingresos inmediatos, sino probar el modelo y demostrar que la comunidad esta dispuesta a pagar por contenido premium.

### Objetivos SMART - Fase 3

| # | Objetivo | Metrica clave | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Alcanzar 5.000 seguidores en Instagram al final del mes 12, consolidando la cuenta como referente de finanzas personales para jovenes espanoles. | 5.000 seguidores | Mes 12 |
| 12 | Crecer el newsletter hasta 500 suscriptores activos (tasa de apertura >= 35%) antes del final del ano. | 500 suscriptores / 35% apertura | Mes 10 |
| 13 | Lanzar el primer producto de pago (guia digital, mini-curso o plantilla premium) a un precio entre 9 y 29 euros antes del mes 10. | 1 producto lanzado | Mes 10 |
| 14 | Generar los primeros 500 euros de ingresos directos (productos propios + posibles colaboraciones transparentes) antes de finalizar el mes 12. | 500 euros en ingresos | Mes 12 |
| 15 | Desarrollar y publicar el modulo de analisis y programacion del Agente IA, incluyendo el historial de posts en base de datos y exportacion de newsletter a HTML para Beehiiv. | Modulo completo y desplegado | Mes 9 |

# 4. Estrategia de Contenido

## 4.1 Arquitectura de bloques tematicos

El contenido se organiza en bloques progresivos que guian al seguidor desde los conceptos mas basicos hasta los mas avanzados. Cada bloque consta de 5 a 7 posts y un reel de resumen.

| Bloque | Nombre | Temas principales | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloque 01 | Cimientos | Educacion financiera basica, presupuesto 50/30/20, gastos hormiga, ahorro | Fase 1 |
| Bloque 02 | Ahorro Real | Fondo de emergencia, automatizacion, cuentas remuneradas espanolas | Fase 1 |
| Bloque 03 | Inversion Indexada | ETFs, fondos indexados, DEGIRO y MyInvestor, IRPF e inversiones | Fase 2 |
| Bloque 04 | Cripto sin Hype | Bitcoin, Ethereum, Bit2Me, declaracion de criptos en Hacienda | Fase 2 |
| Bloque 05 | Patrimonio Avanzado | Diversificacion, objetivos a largo plazo, FIRE adaptado a Espana | Fase 3 |

## 4.2 Cadencia de publicacion

La consistencia es el factor mas importante en el crecimiento organico. El plan establece una cadencia minima y una optima:

- Cadencia minima (obligatoria): 3 publicaciones semanales (2 carruseles + 1 reel o post estatico)

- Cadencia optima: 4-5 publicaciones semanales + 1 story diaria de valor o interaccion

- Newsletter: 1 envio semanal los jueves, a partir del mes 4

- El Agente IA propio permite generar el borrador de cualquier formato en menos de 2 minutos, eliminando la friccion de produccion

# 5. Hoja de Ruta Tecnologica

El Agente IA desarrollado es una ventaja competitiva real. Permite a Diego producir contenido de alta calidad en una fraccion del tiempo que le llevaria manualmente. La hoja de ruta tecnica acompana al crecimiento de la marca.

## 5.1 Estado actual del Agente IA

- Generador de posts completos (slides + caption + hook) con streaming SSE

- Generador de captions independiente con tonos configurables

- Responder comentarios de seguidores con el tono de la marca

- Generador de ideas semanales de contenido

- Generador de hashtags optimizados (10 por set)

- Analizador y puntuador de borradores de post

- Generador de newsletter semanal completa

## 5.2 Proximas funcionalidades (priorizadas)

| P | Funcionalidad | Impacto | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integracion Instagram Graph API: metricas reales (alcance, guardados, engagement) en el panel | Alto | Fase 2 |
| 2 | Historial de posts generados en SQLite: evitar repetir temas y analizar rendimiento | Alto | Fase 3 |
| 3 | Exportar newsletter a HTML para Beehiiv con un clic desde el agente | Medio | Fase 3 |
| 4 | Generador de prompts para imagenes (Canva / Midjourney) basado en el tema del post | Medio | Fase 2 |
| 5 | Programador de posts con fecha y hora sugerida segun mejores momentos para la audiencia | Alto | Fase 3 |

# 6. KPIs y Sistema de Seguimiento

Lo que no se mide, no se puede mejorar. A continuacion se detallan los KPIs que deben revisarse de forma periodica para asegurar que el proyecto avanza segun lo planeado.

## 6.1 KPIs de Instagram

| KPI | Meta | Frecuencia de revision |
| --- | --- | --- |
| Seguidores totales | 500 (Mes 2) / 2.000 (Mes 6) / 5.000 (Mes 12) | Semanal |
| Tasa de engagement | >= 5% por post | Por publicacion |
| Tasa de guardados | >= 3% del alcance | Por publicacion |
| Alcance organico | Crecimiento >= 10% mes a mes | Mensual |
| Crecimiento de seguidores | >= 50 nuevos/semana en Fase 2 | Semanal |

## 6.2 KPIs de Newsletter

| KPI | Meta | Frecuencia de revision |
| --- | --- | --- |
| Suscriptores activos | 150 (Mes 5) / 500 (Mes 10) | Mensual |
| Tasa de apertura | >= 35% | Por envio |
| Tasa de click | >= 8% | Por envio |
| Nuevos suscriptores/semana | >= 20 en Fase 2 | Semanal |

## 6.3 KPIs de Monetizacion

| KPI | Meta | Frecuencia de revision |
| --- | --- | --- |
| Ingresos directos | 500 EUR antes de Mes 12 | Mensual |
| Ventas del primer producto | >= 30 unidades en primeras 2 semanas | Por lanzamiento |
| Tasa de conversion newsletter | >= 2% de suscriptores compran | Por campana |

# 7. Principios Que Guian el Proyecto

Aprender en publico es la estrategia Diego no finge saber todo. Su fortaleza es mostrar el proceso real de aprender a invertir siendo joven y en Espana. Esa autenticidad es imposible de copiar y es lo que construye confianza duradera.

La consistencia gana al talento Un post mediocre publicado es infinitamente mejor que un post perfecto guardado en borradores. El algoritmo y la audiencia premian la frecuencia. El Agente IA esta ahi para eliminar la excusa de la falta de tiempo.

La comunidad antes que la monetizacion Los primeros 6 meses son para construir confianza y entender a la audiencia. Las prisas por monetizar destruyen la autenticidad que hace grande a una marca personal. El dinero viene como consecuencia, no como objetivo.

Contexto espanol siempre El nicho de finanzas en Espana esta infraservido comparado con el mundo anglosajgon. Hablar de IRPF, DEGIRO, MyInvestor y Hacienda no es un detalle, es el diferencial que hace que el contenido sea util de verdad para la audiencia.

Arquitectura Financiera  |  Plan Estrategico 2026  |  Preparado por Diego Moreno